# İçindekiler Tablosu

İçindekiler Tablosu	1

1.	Giriş	2

Dayanak	2

Stratejik Yönetim Süreci	3

İzleme ve Değerlendirme	3

Kurumsal İzleme ve Değerlendirme Süreci	5

2.	Stratejik Planın Amaç ve Hedefler Bazında Değerlendirmesi	6

3.	Temel Performnas Göstergeleri Gerçekleşme Düzeyleri	13

4.	Stratejik Plan Özet Değerlendirme Tablosu	14

5.	Stratejik Plan Detaylı Değerlendirme Tablosu	43

Sonuç	70

# Giriş

## Dayanak

5018 sayılı Kanun’da stratejik plan,

“kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan”

olarak tanımlanmıştır. Kanun’la, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

5018 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesine göre, stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kamuda stratejik planlamaya ilişkin elde edilen deneyimler ve kamu idarelerinden gelen talepler doğrultusunda Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda yenilenen Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ek A) 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la tüm kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri (SGB) oluşturulmuştur. Bu birimler, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonuyla görevlendirilmiştir.

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde uygulanmakta olan  stratejik  yönetim  süreci;  belediyelerin  orta  ve  uzun  vadede  odaklanmak  istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

Belediyelerde stratejik planlama;

- Şehir halkının yaşam kalitesini etkileyen ve etkilemesi muhtemel koşulların anlaşılması

- Şehrin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması

- Bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir.

Belediyeler şehrin geleceğini yönlendirebilmek üzere iki temel araç kullanır:

1)	Şehirdeki konut, sanayi, turizm, ulaşım yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin mekân üzerindeki dağılımını ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması

2)	Belediye kurumunun yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlama.

Birbirleriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden etkilenerek şehrin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal boyutları olan yol haritasını oluşturur.

## Stratejik Yönetim Süreci

| - Planın sahiplenilmesi - Planlama sürecinin organizasyonu - Hazırlık programı | STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | Planlama sürecinin planlanması |
| --- | --- | --- |
| - Kurumsal tarihçe - Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi - Mevzuat analizi - Üst politika belgeleri analizi - Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi - Paydaş analizi - Kuruluş içi analiz - PESTLE analizi - GZFT analizi | DURUM ANALİZİ | Neredeyiz? |
| - Misyon - Vizyon - Temel değerler | GELECEĞE BAKIŞ |  |
| - Amaçlar - Hedefler - Performans göstergeleri |  | Nereye ulaşmak istiyoruz? |
|  | STRATEJİ GELİŞTİRME |  |
| - Performans hedefleri - Performans göstergeleri - Faaliyetler - Projeler - Maliyetlendirme - Bütçeleme | PERFORMANS PROGRAMI | Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? |
| - Stratejik plan izleme toplantısı - Stratejik plan değerlendirme toplantısı - Faaliyet raporu - İç denetim | İZLEME VE DEĞERLENDİRME | Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? |

## İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda gerekli görülen durumlarda stratejik planın güncellenmesi kararı verilebilir. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir husustur.

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur.

Değerlendirme ise devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

İzleme ve değerlendirme sayesinde yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici tedbirler alabilir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinde performans programında detaylandırılan faaliyet ve projeler de dikkate alınır.

İzleme ve değerlendirme sürecinde üst yönetici başkanlığında, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin katılımlarıyla altı aylık dönemlerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapılabilir. Değerlendirme toplantılarında aşağıda yer alan değerlendirme kriterleri kapsamındaki sorulara yanıt aranır. Bu toplantıların yapılması durumunda Başkan ayrıca, stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri ortaya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir. İzleme ile değerlendirme toplantıları,   ihtiyaca göre idarenin belirleyeceği daha kısa dönemlerde de gerçekleştirilebilir. Üst yöneticinin başkanlığında yapılacak izleme ile değerlendirme toplantılarından önce toplantıya temel teşkil etmek üzere izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması gerekir.

| Değerlendirme Kriteri | Değerlendirme Soruları |
| --- | --- |
| İlgililik | - Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana geldi mi? - Bu değişiklikler tespitler ve ihtiyaçları ne ölçüde değiştirdi? - Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurdu mu? |
| Etkililik | - Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı mı? - Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı mı? - Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı var mı? - Performans göstergesi gerçekleşmelerinin üst politika belgelerinde yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı ne oldu? |
| Etkinlik | - Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıktı mı? - Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı var mı? - Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluştu mu? |
| Sürdürülebilirlik | - Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler nelerdir? - Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için hangi tedbirlerin alınması gerekir? |

İç denetim birimlerinin ilgili mevzuatı uyarınca idarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu değerlendirme görevi bulunması nedeniyle iç denetim, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetim ile Sayıştay tarafından gerçekleştirilen performans denetimi bulgularından stratejik plan değerlendirme raporunun nihai hale getirilmesi sürecinde yararlanılır.

İdareler izleme ve değerlendirme sürecinde yapılması gereken hususlara stratejik planlarının izleme ve değerlendirme bölümünde yer vermek zorundadır. İzleme ve değerlendirme sürecini sistematik bir biçimde tasarlamak isteyen idareler;

- Sorumlu birim ve kişiler ile sürece ilişkin takvimi detaylı olarak belirlemeli

- Bu süreçteki kapasite ihtiyaçlarını tespit ederek iyileştirmeye yönelik tedbirler almalı

- Karar alıcıların erişimine açık olacak şekilde gerekli verileri toplamalı

- Karar alıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak operasyonel düzeyden stratejik düzeye kadar çeşitli bilgileri üretmelidir.

Stratejik planının kalan yıllar itibariyle güncelleme ihtiyacının tespiti için stratejik plan izleme ve stratejik plan değerlendirme toplantılarının sonuçlarından yararlanılır. Güncelleme, bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikinci güncellemenin konusu olamaz. Güncellemenin kapsamına giren hususlara ilişkin çalışmalar Strateji Geliştirme Birimi’nin koordinasyonunda sorumlu ve ilgili birimlerin katılımıyla gerçekleştirilir.

## Kurumsal İzleme ve Değerlendirme Süreci

2019 yılında hazırlanmış olan 2020-2024 Stratejik Planı’na ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmları etkin bir şekilde yürütülmektedir.

2021 yılı sonu itibariyle değerlendirme çalışmalarına başlanarak birimlere “Performans göstergelerini ilgililik, etkilili, etkinlik ve sürdürülebilirlik kapsamlarında değerlendirmeleri ile hedefe ne düzeyde ulaşıldığına ilişkin değerlendirme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda Stratejik hedefin performansı hesaplanmıştır.

# Stratejik Planın Amaç ve Hedefler Bazında Değerlendirmesi

| Stratejik Amaç | A1 | Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H1.1 | Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi |  | 94,79% |
| H1.2 | İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın arttırılması |  | 100,00% |
| H1.3 | e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması |  | 98,00% |
| H1.4 | Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması |  | 79,51% |
| H1.5 | Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması |  | 100,00% |
| H1.6 | Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması |  | 41,25% |
| H1.7 | Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi |  | 98,75% |

| Stratejik Amaç | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H2.1 | Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması |  | 98,80% |
| H2.2 | Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması |  | 91,67% |

| Stratejik Amaç | A3 | Yerel yönetimleri ilgilendiren ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyen ve hizmet sunumunu bu gelişmelere göre düzenleyen kurumsal kapasiteyi oluşturmak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H3.1 | Yeşil alanlarının artırılması |  | 100,00% |
| H3.2 | Evsel atıkların düzenli toplanması |  | 100,00% |
| H3.3 | Cadde, sokak, pazar ibadathane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi |  | 100,00% |
| H3.4 | Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi |  | 75,00% |
| H3.5 | Sıfır atık projesinin yürütülmesi |  | 95,71% |
| H3.6 | Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi |  | 100,00% |

| Stratejik Amaç | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H4.1 | Turizimden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak |  | 100,00% |
| H4.2 | Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın destekenmesi |  | 68,75% |
| H4.3 | Kentimizin yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması |  | 80,00% |

| Stratejik Amaç | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H5.1 | İstihdama katkı sağlamak |  | 80,00% |
| H5.2 | Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek |  | 90,00% |
| H5.3 | Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |  | 93,85% |
| H5.4 | Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak |  | 98,53% |
| H5.5 | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi |  | 100,00% |
| H5.6 | Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak |  | 0,00% |
| H5.7 | Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak |  | 0,00% |

| Stratejik Amaç | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H6.1 | Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak |  | 100,00% |
| H6.2 | İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması |  | 100,00% |

| Stratejik Amaç | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef(ler) |  |  | Hedef Performansı |
| H7.1 | Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak |  | 50,00% |
| H7.2 | Parkların güvenliğinin sağlanması |  | 66,67% |

# Temel Performans Göstergeleri Gerçekleşme Düzeyleri

| Performans Göstergesi |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.1.4 | 1.000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı | sayı | 20,00% | 2,80 | 2,84 | 2,51 | 88,38% |
| PG1.4.3 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı | yüzde | 20,00% | 68,00 | 72,00 | 97,00 | 100,00% |
| PG1.4.4 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı | yüzde | 20,00% | 61,00 | 64,00 | 80,00 | 100,00% |
| PG1.7.1 | Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi | yüzde | 25,00% | 47,00 | 70,00 | 67,42 | 96,31% |
| PG2.2.3 | Kent Meydanı Sayısı | yüzde | 25,00% | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 66,67% |
| PG3.5.1 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Toplanan Geriye Dönüşebilen Atık Miktarı | ton | 100,00% | 30.000,00 | 34.000,00 | 32.540,00 | 95,71% |
| PG4.2.4 | Üretici Pazar Yeri Sayısı | sayı | 25,00% | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00% |
| PG5.2.1 | Bisiklet Yolu Uzunluğu | km | 25,00% | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| PG5.2.2 | Spor Sahası Sayısı | sayı | 25,00% | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 60,00% |
| PG5.6.1 | Kreş Sayısı | sayı | 100,00% | - | 1,00 | - | 0,00% |

# Stratejik Plan Özet Değerlendirme Tablosu

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.1 | Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 94,79% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | 2021 yılında pandemi sebebiyle performans hedeflerine tam olarak ulaşılamamıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Belediyemizin ayrıntılı bir risk analiz raporunun yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Tüm Birimler |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.1.1 | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı |  |  | sayı | 20,00% | 4 | 12 | 24 | 100,00% |
| PG1.1.2 | Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı |  |  | sayı | 20,00% | 50 | 110 | 120 | 100,00% |
| PG1.1.3 | Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi |  |  | sayı | 20,00% | 80 | 85 | 75,4 | 88,71% |
| PG1.1.4 | 1.000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı |  |  | sayı | 20,00% | 2,8 | 2,84 | 2,51 | 88,38% |
| PG1.1.5 | 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Personeli Sayısı |  |  | sayı | 20,00% | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 96,88% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.2 | İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın arttırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemleri hayata geçirerek kaynak kullanımında etkinlk ve verimliliğin sağlanması için belediyemiz 2021-2022 içkontrol standartlarının bütün çalışanlarımızın sahiplenmesi ve Üst yönetici tarafındankontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Hukuk İşleri Müdürlüğü; Yazı İşleri Müdürlüğü; Mali Hizmetler Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.2.1 | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
| PG1.2.2 | Eylemlerin Gerçekleşme Oranı |  |  | yüzde | 50,00% | 0 | 50 | 50 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.3 | e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 98,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | e - Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı belli oranda artmış olsada, Pandemi nedeniyle hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | e-belediye sisteminin geliştirilmesi, e- belge yönetim sisteminin kullanıma açılması , e- uygulama sayısını ve kayıtlı kullanıcı sayısını arttıracağı gibi e-belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarını da arttıracaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Yazı İşleri Müdürlüğü; Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.3.1 | Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen e-Uygulama Sayısı |  |  | sayı | 30,00% | 0 | 2 | 2 | 100,00% |
| PG1.3.2 | e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı |  |  | sayı | 10,00% | 867 | 2000 | 2000 | 100,00% |
| PG1.3.3 | e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı |  |  | sayı | 20,00% | 13 | 15 | 15 | 100,00% |
| PG1.3.4 | e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı |  |  | sayı | 10,00% | 2000 | 2150 | 6453 | 100,00% |
| PG1.3.5 | e-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı |  |  | yüzde | 10,00% | 2,5 | 2,7 | 4,2 | 100,00% |
| PG1.3.6 | e-Belge Yönetim Sisteminin Kullanıma Açılması |  |  | yüzde | 20,00% | 80 | 100 | 90 | 90,00% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.4 | Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 79,51% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Gelir artıcı çalışmalar yapılması ve yapılacak yatırımların bütçe gelirleri gözönünde bulundurularak planlanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Hukuk İşleri Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.4.1 | Tahsilatın Tahakkuka Oranı |  |  | yüzde | 20,00% | 79 | 82 | 80 | 97,56% |
| PG1.4.2 | Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı |  |  | yüzde | 20,00% | 37,78 | 30 | 30 | 100,00% |
| PG1.4.3 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı |  |  | yüzde | 20,00% | 68 | 72 | 97 | 100,00% |
| PG1.4.4 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı |  |  | yüzde | 20,00% | 61 | 64 | 80 | 100,00% |
| PG1.4.5 | Uzlaşmayla Sonuçlandırılan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı |  |  | yüzde | 20,00% | 0 | 20 | 0 | 0,00% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.5 | Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Performans göstergeleri devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk yoktur. Hedefe ilişkin alınacak önlem yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Fen İşleri Müdürlüğü; Destek Hizmetleri Müdürlüğü; Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.5.1 | 1.000 Haneye Düşen Katı Atık Toplama Araç Sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 100,00% |
| PG1.5.2 | Hizmet binası sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 2 | 2 | 2 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.6 | Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 41,25% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle hedefe uluşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Covid-19 tebirleri sona erene kadar toplantı ve memnuniyet anketi yapılması yerine elektronik haberleşme (e-mail, telefon vb.) yöntemiyle muhtarların taleplerinin karşılanması ve memnuniyet düzeyinin ölçülmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Özel Kalem Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.6.1 | Düzenlenen Toplantı Sayısı |  |  | sayı | 30,00% | 0 | 8 | 3 | 37,50% |
| PG1.6.2 | Toplantıya Katılan Paydaşların Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 40,00% | 0 | 60 | 0 | 0,00% |
| PG1.6.3 | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı |  |  | sayı | 30,00% | 3 | 5 | 5 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H1.7 | Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 98,75% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Pandemi sürecinden ötürü Adliyelerin esnek çalışmaya geçmesi ek süre talebinin artmasına neden olmuştur.Bu nedenle Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranında hedefe ulaşılamaıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması ve teknik yetersizliklerden kaynaklı ölçüm yapılamama riski bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Özel Kalem Müdürlüğü; Hukuk İşleri Müdürlüğü; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG1.7.1 | Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 25,00% | 47 | 70 | 67,42 | 96,31% |
| PG1.7.2 | Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 25,00% | 70 | 75 | 74,02 | 98,69% |
| PG1.7.3 | Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı |  |  | yüzde | 25,00% | 0 | 100 | 100 | 100,00% |
| PG1.7.4 | Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı |  |  | yüzde | 25,00% | 10,7 | 10 | 40 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H2.1 | Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 98,80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi paydaş kurumların, köy yerleşik alanlarına yönelik uygulamadaki çelişkilerin giderilmesi ile ilgili uygulamaya esas görüşünün gecikmesinin yanı sıra, pandemi de performans hedefine ulaşmayı olumsuz yönde etkilemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Uygulamadaki belirsizlik ve çelişkiler giderilerek bürokrasinin azaltılması, performans hedefine ulaşmayı olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, pandemi gibi süreci olumsuz yönde etkileyen çevresel etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması da, performans hedefine ulaşmayı kolaylaştıracaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG2.1.1 | Plansız Gelişen Kentsel Alanların Oranı |  |  | yüzde | 50,00% | 80 | 83 | 81 | 97,59% |
| PG2.1.2 | Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı |  |  | yüzde | 50,00% | 12 | 17 | 17 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H2.2 | Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 91,67% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle hedefe uluşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan doğrultusunda çalışılmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG2.2.1 | Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı |  |  | yüzde | 25,00% | 20 | 40 | 40 | 100,00% |
| PG2.2.2 | Yol Ağının Tamamlanma Oranı |  |  | yüzde | 25,00% | 10 | 40 | 40 | 100,00% |
| PG2.2.3 | Kent Meydanı Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 2 | 3 | 2 | 66,67% |
| PG2.2.4 | Engelli Yolu Uzunluğu |  |  | km | 25,00% | 5 | 9 | 9 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.1 | Yeşil alanlarının artırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Plandaki başlangıç dönemdeki mecut hali korunarak iç ve dış çevredeki değişiklikler olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan proğram doğrultunda çalışmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.1.1 | Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü |  |  | sayı | 100,00% | 4 | 4 | 4 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.2 | Evsel atıkların düzenli toplanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle artan atık miktarından kaynaklı hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Çalışmalara aynı şekilde devam edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.2.1 | Kişi Başına Düşen Atık Miktarı |  |  | kg | 100,00% | 115 | 115 | 355 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.3 | Cadde, sokak, pazar ibadathane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması, Dijital yöntemlerin etkin kullanılmadığından yeterli ölçüm yapılamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | İnsan kaynaklarının ve dijital yöntemlerin etkin kullanılması |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.3.1 | Çevre ve Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 100,00% | 55 | 65 | 66,3 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.4 | Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi kurulamadığından hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Stratejik planda Sokak hayvanı rehabilitasyon merkezi yapılması halinde hedefe ulaşılması düşünülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.4.1 | Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| PG3.4.2 | Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 400 | 420 | 420 | 100,00% |
| PG3.4.3 | Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 0 | 150 | 155 | 100,00% |
| PG3.4.4 | Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 0 | 450 | 450 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.5 | Sıfır atık projesinin yürütülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 95,71% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Toplanan geriye dönüşebilen atık miktarında artış olmadığından hedefte sapma meydana gelmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine İhtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.5.1 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Toplanan Geriye Dönüşebilen Atık Miktarı |  |  | ton | 100,00% | 30.000,00 | 34.000,00 | 32.540,00 | 95,71% |

| Stratejik Amaç |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H3.6 | Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle artan atık miktarından kaynaklı hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Çalışmalara aynı şekilde devam edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG3.6.1 | Kişi Başına Düşen Atık Miktarı |  |  | kg | 100,00% | 115 | 115 | 355 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H4.1 | Turizimden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefte sapma yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan proğram doğrultunda çalışmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Özel Kalem Müdürlüğü; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG4.1.1 | Kültür Evi ve Müze Sayısı |  |  | sayı | 100,00% | 1 | 1 | 1 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H4.2 | Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın destekenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 68,75% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Patent başvurusu yapılamadığından hedefte sapma olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | 2022 yılında planlanan hedeflere ulaşılması düşünülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG4.2.1 | Patent başvurusu yapılan yöresel ürünler sayısı |  |  | saat | 25,00% | 0 | 1 | 0 | 0,00% |
| PG4.2.2 | İyi Tarım ve Hayvancılık Konusunda Düzenlenen Etkinliklere Katılanların Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 30 | 50 | 60 | 100,00% |
| PG4.2.3 | Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi |  |  | sayı | 25,00% | 50 | 60 | 60 | 100,00% |
| PG4.2.4 | Üretici Pazar Yeri Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 2 | 4 | 3 | 75,00% |

| Stratejik Amaç |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H4.3 | Kentimizin yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Ulusal Basında hedefe ulaşılmış olup, Arsuz'un tanıtımına yönelik yapılan haberlerde artış yaşanmıştır. Covid-19 tebirleri nedeniyle katılınan fuar sayısında düşüklük yaşanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Herhangi bir önlem planı hazırlanmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG4.3.1 | Ulusal Basında Arsuz'un tanıtımına yönelik çıkan haber sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 0 | 5 | 10 | 100,00% |
| PG4.3.2 | Arsuz'un Tanıtımına yönelik katılınan fuar sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 1 | 5 | 3 | 60,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.1 | İstihdama katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Küresel salgından dolayı açılmayan Meslek Edindirme Kurslarına katılım sağlanmadığından dolayı hedefte sapma olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | 2022 yılında hedefe ulaşılması planlanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.1.1 | Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 55 | 85 | 96 | 100,00% |
| PG5.1.2 | Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 18 | 20 | 12 | 60,00% |
| PG5.1.3 | Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 50,00% | 0 | 80 | 64 | 80,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.2 | Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 90,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.2.1 | Bisiklet Yolu Uzunluğu |  |  | km | 25,00% | 5 | 9 | 9 | 100,00% |
| PG5.2.2 | Spor Sahası Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 3 | 5 | 3 | 60,00% |
| PG5.2.3 | Lisanslı Sporcu Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 1330 | 1450 | 1478 | 100,00% |
| PG5.2.4 | Spor Kulübü Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 9 | 9 | 13 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.3 | Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 93,85% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Özel Kalem Müdürlüğü; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.3.1 | Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 100,00% | 61 | 65 | 61 | 93,85% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.4 | Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 98,53% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.4.1 | Etkinliklere Katılan Kadın Sayısı |  |  | sayı | 25,00% | 0 | 125 | 125 | 100,00% |
| PG5.4.2 | Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi |  |  | yüzde | 25,00% | 0 | 85 | 80 | 94,12% |
| PG5.4.3 | Yörsel Ürünler Kadın Eli Semt Pazarında Üreten Kadın Sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 30 | 45 | 45 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.5 | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Sosyal Yardım Alan Hane Sayısında artış yaşanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.5.1 | Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı |  |  | sayı | 100,00% | 1000 | 1150 | 1500 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.6 | Çocukların ve gençlerin gelişimi destekleyici ve korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Çevresel etkenler ve pandemiden kaynaklı hedef gerçekleştirilememiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Amaca yönelik araştırma ve çalışmalar yapılarak hedefe ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.6.1 | Kreş Sayısı |  |  | sayı | 100,00% | 0 | 1 | 0 | 0,00% |

| Stratejik Amaç |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal hayata katılımlarının artırılması) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H5.7 | Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Kaynak yetersizliği nedeniyle |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Kaba Boşanma hızı il bazında ve yıl sonu itibariyle TÜİK tarafından açıklanmaktadır. İlçe bazında boşanma sayısı ayrı ayrı açıklanmamaktadır. Bu nedenle istenilen verilere ulaşılamadığından, boşanma hızı yerine ilçemizde evlenenlerin sayısınını(küçük yaş, mahkeme kararı ile evlilik ,yabancı evlilik gibi) tespitinin yapılması ve bu verilerin performans göstergesi olarak işlenmesi daha uygun olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG5.7.1 | Kaba Boşanma Hızı |  |  | sayı | 100,00% | 0 | 1 | 0 | 0,00% |

| Stratejik Amaç |  | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H6.1 | Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Plan program doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG6.1.1 | Islahı Yapılan Dere Uzunluğu |  |  | km | 100,00% | 8 | 16 | 16 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H6.2 | İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Plan program doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; Fen İşleri Müdürlüğü; Zabıta Müdürlüğü; Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG6.2.1 | Küresel iklim değişikliği kapsamında yapılan toplantı sayısı |  |  | sayı | 100,00% | 0 | 1 | 1 | 100,00% |

| Stratejik Amaç |  | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H7.1 | Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Teşekkür belgelerine ilişkin bir çalışma yapılamadığından hedefte sapma meydana gelmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | Hedefe 2022 yılında ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Zabıta Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG7.1.1 | Denetlenen İşyeri Oranı |  |  | yüzde | 50,00% | 90 | 95 | 98 | 100,00% |
| PG7.1.2 | Teşekkür Belgesi Verilen İşyeri Sayısı |  |  | sayı | 50,00% | 0 | 75 | 0 | 0,00% |

| Stratejik Amaç |  | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef |  | H7.2 | Parkların güvenliğinin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler olmuştur. Çevresel etkenler ve pandemiden kaynaklı hedef gerçekleştirilememiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  | 2022 yılında hedef değeri yakalanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) |  | Zabıta Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Hedefi (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-A) |
| PG7.2.1 | Güvenlik Kamerası Yerleştirilen Park Sayısı |  |  | sayı | 100,00% | 2 | 6 | 4 | 66,67% |

# Stratejik Plan Detaylı Değerlendirme Tablosu

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.1 | Kurumsal stratejiler doğrultusunda çalışanların nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 94,79% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | 2021 yılında pandemi sebebiyle performans hedeflerine tam olarak ulaşılamamıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Belediyemizin ayrıntılı bir risk analiz raporunun yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.1.1 | Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı |  |  |  | sayı | 20,00% | 4,00 | 12,00 | 24,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.Gelecek yıllara ait hedeflerine ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyetler tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Dış etkenler hariç (pandemi) herhangi bir risk gözlenmedi Belediyenin Ayrıntılı Risk Analizinin yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.1.2 | Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı |  |  |  | sayı | 20,00% | 50,00 | 110,00 | 120,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemi sebebiyle hizmet içi eğitimler yüz yüze uygulanamamıştır. İnternet üzerinden e-eğitim şeklinde uygulama yapılmıştır. Bu nedenle ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyetler tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Dış etkenler hariç(pandemi) herhangi bir risk gözlenmediDBelediyenin Ayrıntılı Risk Analizinin yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.1.3 | Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 20,00% | 80,00 | 85,00 | 75,40 | 88,71% |
| İlgililik |  | Pandemi sebebiyle hizmet içi eğitimler yüz yüze uygulanamamıştır. İnternet üzerinden e-eğitim şeklinde uygulama yapılmıştır. Bu nedenle ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyetler tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Dış etkenler hariç(pandemi) herhangi bir risk gözlenmedi Belediyenin Ayrıntılı Risk Analizinin yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.1.4 | 1.000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı |  |  |  | sayı | 20,00% | 2,80 | 2,84 | 2,51 | 88,38% |
| İlgililik |  | Pandemi sebebiyle ciddi değişimler gözlenmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. PD erformans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Gelecek yıllara ait hedeflerine ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyetler tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | "Dış etkenler hariç(pandemi) herhangi bir risk gözlenmediDBelediyenin Ayrıntılı Risk Analizinin yapılması gerekmektedir." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.1.5 | 1.000 Kişiye Düşen Zabıta Personeli Sayısı |  |  |  | sayı | 20,00% | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 96,88% |
| İlgililik |  | Pandemi sebebiyle ciddi değişimler gözlenmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. PD erformans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmıştır. Gelecek yıllara ait hedeflerine ilişkin güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyetler tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | "Dış etkenler hariç (pandemi) herhangi bir risk gözlenmedi. Belediyenin Ayrıntılı Risk Analizinin yapılması gerekmektedir." |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.2 | İç kontrol sisteminin geliştirilerek, kurumsallaşmanın arttırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | İç Kontrol Eylem Planında öngörülen eylemleri hayata geçirerek kaynak kullanımında etkinlk ve verimliliğin sağlanması için belediyemiz 2021-2022 içkontrol standartlarının bütün çalışanlarımızın sahiplenmesi ve Üst yönetici tarafındankontrol edilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Strateji Geliştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.2.1 | İç Kontrol Uyum Eylem Planı Sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | İç çevrede; insan kaynakları, finansal ve hizmet sunumuna ilişkin konularda, dış çevrede; yasal, ekonomik, sosyo-kültürel konularda pandeminin etkileri görülmektedir. Pandeminin çalışanlar üzerinden yarattığı olumsuz etki tespit ve ihtiyaçları daha da derinleştirmiştir. Bu değişime rağmen hedef ve performans göstergesinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Performans göstergesi kurumsal yapının güçlendirlmesi ve kamu hizmet standartlarının arttırılmasına önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. İhtiyaçlar istenilen düzeyde karşılanmıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması ve teknik yetersizliklerden kaynaklı ölçüm yapılamama riski bulunmaktadır. Dijital yöntemlerin etkin kullanımıyla performans göstergesinin devam edilmesi mümkündür. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.2.2 | Eylemlerin Gerçekleşme Oranı |  |  |  | yüzde | 50,00% | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | İç çevrede; insan kaynakları, finansal ve hizmet sunumuna ilişkin konularda, dış çevrede; yasal, ekonomik, sosyo-kültürel konularda pandeminin etkileri görülmektedir. Pandeminin çalışanlar üzerinden yarattığı olumsuz etki tespit ve ihtiyaçları daha da derinleştirmiştir. Bu değişime rağmen hedef ve performans göstergesinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Performans göstergesi kurumsal yapının güçlendirlmesi ve kamu hizmet standartlarının arttırılmasına önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. İhtiyaçlar istenilen düzeyde karşılanmıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllar itibariyle ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması ve teknik yetersizliklerden kaynaklı ölçüm yapılamama riski bulunmaktadır.Dijital yöntemlerin etkin kullanımıyla performans göstergesinin devam edilmesi mümkündür. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.3 | e-Belediye, güvenli bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya konulması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 98,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | e - Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı belli oranda artmış olsada, Pandemi nedeniyle hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | e-belediye sisteminin geliştirilmesi, e- belge yönetim sisteminin kullanıma açılması , e- uygulama sayısını ve kayıtlı kullanıcı sayısını arttıracağı gibi e-belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarını da arttıracaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.3.1 | Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen e-Uygulama Sayısı |  |  |  | sayı | 30,00% | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Kurum içi yönetim hizmet verimnliliği kurumsal kapasite konularında pandeminin etkileri görülmüştür. Pandeminin çalışanlara ve ihtiyaçlara olumsuz etki yaratmıştır. Bu değişime rağmen hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. İhtiyaç duyulan mal e hizmetler şeffaflık ilkesi çerçevesinde karşılanmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmış olup: hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Destek hizmetlerinde kalite ve verimliliği arttıracaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. İhtiyaçlar itenilen düzeyde karşılanmıştır. Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı bulunmaaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Risk olşturacağı düşünülmemektedir. Kurumsal ve mali etkinlik, kalite ve veimliliği artırarak yüksek paydaş emnuniyeti ile daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.3.2 | e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı |  |  |  | sayı | 10,00% | 867,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemiden dolayı iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler ihtiyaçların karşılanmasında pek etkili olmamıştır. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmış olup: hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Performans götergesi ve kamu hizmet stndartlarıın arttırılmasına önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. İhtiyaçlar itenilen düzeyde karşılanmıştır. Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı bulunmaaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Risk olşturacağı düşünülmemektedir. Kurumsal ve mali etkinlik, kalite ve veimliliği artırarak yüksek paydaş emnuniyeti ile daha başarılı kurumsal performansa ulaşmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.3.3 | e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı |  |  |  | sayı | 20,00% | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | E-Belediye sisteminde sunulan hizmetlerde iç ve dış çevrede değişiklik meydana gelmemiştir. Değişiklik tespitlerine ihtiyaç olmamıştır. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmış olup: hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Hedeflenen değere ulaşılmış olup: hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Performans götergesi ve kamu hizmet stndartlarıın arttırılmasına önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. İhtiyaçlar itenilen düzeyde karşılanmıştır. Hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı bulunmaaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Risk olşturacağı düşünülmemektedir. Web sistemi ve dijital yöntemlrin etkin kullanımı ile performans göstergelerinin devam ettirilmesi mümkündür. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.3.4 | e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı |  |  |  | sayı | 10,00% | 2.000,00 | 2.150,00 | 6.453,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. e-Belediye hizmetlerine olan ilgi ve işlem hacminin artmasına neden olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans gösterge değerine ulaşılmış ve planlanın üstünde bir değerle gerçekleşme olmuştur. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Dijital dönüşüm konusundaki hedeflere ulaşma konusunda katkı sağlamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmin edilen maliyetlerin üzerine çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Bilgi güvenliği ve dijital işlem güvenliğine ilişkin riskler bulundurmaktadır. Bu risklerin kaldırılması için güncel ve etkili dijital güvenlik sistemleri kullanılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.3.5 | e-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı |  |  |  | yüzde | 10,00% | 2,50 | 2,70 | 4,20 | 100,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. e-Belediye hizmetlerine olan ilgi ve işlem hacminin artmasına neden olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans gösterge değerine ulaşılmış ve planlanın üstünde bir değerle gerçekleşme olmuştur. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Dijital dönüşüm konusundaki hedeflere ulaşma konusunda katkı sağlamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmin edilen maliyetlerin üzerine çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Bilgi güvenliği ve dijital işlem güvenliğine ilişkin riskler bulundurmaktadır. Bu risklerin kaldırılması için güncel ve etkili dijital güvenlik sistemleri kullanılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.3.6 | e-Belge Yönetim Sisteminin Kullanıma Açılması |  |  |  | yüzde | 20,00% | 80,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00% |
| İlgililik |  | Pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler oluşmuş olup planın başlangıç döneminde itibaren iiyaçlar belirlenen program dahilin de gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans değerlerine kısmen ulaşılmıştır. Perdformans göstergelerinde güncellemeye ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Pandemi nedeniyle ihtiyaçlar değissede maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.4 | Kurumsal kaynakların arttırılması, etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 79,51% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Gelir artıcı çalışmalar yapılması ve yapılacak yatırımların bütçe gelirleri gözönünde bulundurularak planlanması. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Mali Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.4.1 | Tahsilatın Tahakkuka Oranı |  |  |  | yüzde | 20,00% | 79,00 | 82,00 | 80,00 | 97,56% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Tahakkukların tahsilatında zorluklar yaşanmaktadır. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. Yıllar itibariyle hedefe ulaşıkması mümkün görünmemektedir. Bu durumda performans göstergesi hedefinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmin edilen maliyetlerin üzerine çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Ekonomik nedenlerden tahsilatlarda bir düşüş olması beklenmektedir. Gelecek dönemlere ilişkin ekonomik yapı ve planlamaların kurumsal olarak gözden geçirilmesi faydalı olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.4.2 | Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı |  |  |  | yüzde | 20,00% | 37,78 | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Tahsilatlarda yaşanan düşüş borç stokonun artmasına neden olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. İleri ki yıllara ilişkin performasn gösterge değerlenrinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılanamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Mali sürdürülebilirlikle ilgili riskler bulunmaktadır. Kaynak kullanımı ve gelirlerin elde edilmesine ilişkin tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.4.3 | Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı |  |  |  | yüzde | 20,00% | 68,00 | 72,00 | 97,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllara ilişkin performans göstergesi değerinde bir değişikliğe ihityaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Mali sürdürülebilirlikle ilgili riskler bulunmaktadır. Kaynak kullanımı ve gelirlerin elde edilmesine ilişkin tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.4.4 | Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı |  |  |  | yüzde | 20,00% | 61,00 | 64,00 | 80,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler yaşanmıştır. e-Belediye hizmetlerine olan ilgi ve işlem hacminin artmasına neden olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim performans göstergesinde bir değişikliğe neden olmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllara ilişkin performans göstergesi değerinde bir değişikliğe ihityaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Tahmini maliyet tablosunda bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Mali sürdürülebilirlikle ilgili riskler bulunmaktadır. Kaynak kullanımı ve gelirlerin elde edilmesine ilişkin tedbirler alınmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.4.5 | Uzlaşmayla Sonuçlandırılan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı |  |  |  | yüzde | 20,00% | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmamıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmamıştır.Performans değerlerine ulaşmada güncelemeye ihtiyaç yoktur.Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara henüz katkısı olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.5 | Kamusal hizmetlerin sunumunda etkinliği ve erişilebilirliğinin arttırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Küresel salgın nedeniyle iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Performans göstergeleri devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk yoktur. Hedefe ilişkin alınacak önlem yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.5.1 | 1.000 Haneye Düşen Katı Atık Toplama Araç Sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemi nedeniyle iç ve dış çevrede önemli değişiklikler yaşanmıştır.Dış çevrede; ekonomik, sosyal ve kültürel konularda iç çevrede; pandeminin çalışanlar üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Önümüzdeki yıllarda performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Pandemiden dolayı performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllarda ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. Performans göstergesi kurumsal yapının güçlendirlmesi ve kamu hizmet standartlarının arttırılmasına önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerine ulaşmada öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda ve gösterge değerinde değişime ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması, yeterli ölçüm yapılamama riski bulunmaktadır. Dijital yöntemlerin etkin kullanımıyla performans göstergesinin devam edilesi mümkündür |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.5.2 | Hizmet binası sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir.Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur.Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara katkısı hizmetlerin yürütülmesinde hizmet binalarının yeter durumda olmasından dolayı verimli bir çalışma ortamı sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.6 | Paydaşlar ile etkin iletişim ve koordinasyonun sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 41,25% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle hedefe uluşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Covid-19 tebirleri sona erene kadar toplantı ve memnuniyet anketi yapılması yerine elektronik haberleşme (e-mail, telefon vb.) yöntemiyle muhtarların taleplerinin karşılanması ve memnuniyet düzeyinin ölçülmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.6.1 | Düzenlenen Toplantı Sayısı |  |  |  | sayı | 30,00% | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 37,50% |
| İlgililik |  | Planın başlangıcından itibaren dış çevrede covid-19 pandemisinden kaynaklı değişiklikler meydana geldi bu süreç doğal olarak iç çevrede de etkisini gösterdi. Bu değişimden kaynaklı olarak dijital iletişim araçlarının ve elektronik haberleşmeyi daha öne çıkardı. hedef ve performans göstergelerinin değişme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergemiz toplantıya dayalı olduğundan salgın dolayısıyla hastalık bulaşı riskinin yüksek olması ve toplantıların süreç içinde yasaklanmasından kaynaklı hedeflenen değerlere ulaşılamadı. İhtiyaçlar elektronik haberleşme araçları ile giderilmeye çalışıldı. pandemi koşullarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği göz önüne alındığında değişiklik yapılması ihtiyacı vardır. Amaç, hedef ve politikalara değişen koşullar nedeniyle uyum ve gerçekleşme yönünden olumsuz etkisi oldu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans değerlerine ulaşılamamasının yanı sıra ilave maliyet çıkmamıştır. Yeniden değerlendirildiğin de ilave maliyet oluşmayacağı öngörülmektedir. Değişiklik ihtiyacı dış etkenlerin değişmesinden kaynaklıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Toplantı düzenlemek bulaşı riskini arttırması. Riskin azaltılması için yüzyüze görüşme yöntemi ve dijital iletişim araçlarının kullanılmasıyla risk en aza indirilebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.6.2 | Toplantıya Katılan Paydaşların Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 40,00% | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıcından itibaren dış çevrede covid-19 pandemisinden kaynaklı değişiklikler meydana geldi bu süreç doğal olarak iç çevrede de etkisini gösterdi. Bu değişimden kaynaklı olarak dijital iletişim araçlarının ve elektronik haberleşmeyi daha öne çıkardı. hedef ve performans göstergelerinin değişme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergemiz toplantıya dayalı olduğundan salgın dolayısıyla hastalık bulaşı riskinin yüksek olması ve toplantıların süreç içinde yasaklanmasından kaynaklı hedeflenen değerlere ulaşılamadı. İhtiyaçlar elektronik haberleşme araçları ile giderilmeye çalışıldı. pandemi koşullarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği göz önüne alındığında değişiklik yapılması ihtiyacı vardır. Amaç, hedef ve politikalara değişen koşullar nedeniyle uyum ve gerçekleşme yönünden olumsuz etkisi oldu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans değerlerine ulaşılamamasının yanı sıra ilave maliyet çıkmamıştır. Yeniden değerlendirildiğin de ilave maliyet oluşmayacağı öngörülmektedir. Değişiklik ihtiyacı dış etkenlerin değişmesinden kaynaklıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Toplantı düzenlemek bulaşı riskini arttırması. Riskin azaltılması için yüzyüze görüşme yöntemi ve dijital iletişim araçlarının kullanılmasıyla risk en aza indirilebilir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.6.3 | Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı |  |  |  | sayı | 30,00% | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler oluşmuş ama planın başlangıç döneminden itibaren ihtiyaçlar belirlenen proğram dahilinde gerçekleşmiştir. Değişiklik, tespit ve ihtiyaçlar planın kendi içinde uyarlanarak uygulanmıştır. Tespit ve ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edildiğinden performans göstergelerinde değişiklik yapmaya ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergelerinde planlanan hedefe ulaşılmıştır. Yılın ilk altı ayı pandemi kısıtlamalarına rağmen performans göstergesi hedefine ulaşılmıştır. Pandemi kısıtlamalarına rağmen gerçekleşmesi planlanan hedeflere büyük ölçüde ulaşılmış olup öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Performans göstergesi gerçekleşme oranları, öngürümüzü kullanıp daha iyi planlarla hedefe ulaşılacağını göstermiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Pandemi nedeniyle kıstlama ve esnemeler oldu fakat öngörülmeyen maliyetler olmamıştır. Pandemi nedeniyle ihtiyaçlar değişsede maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. Maliyetlerin farklılaştığı durumlarda kontrollü çalışma sonucunda hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişikliğe ihtiyaç olmamıştır. Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. Risk olmadığından önlem alma ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. Risk olmadığından önlem alma ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A1 | Belediyenin daha kapsayıcı, etkin ve verimli hizmet sunabilmesi için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H1.7 | Ortak kurum kültürü ile veriye dayalı hizmet sunumunun sağlanması, hizmet kalitesinin ve etkinliğinin sürekli ölçülüp iyileştirilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 98,75% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Pandemi sürecinden ötürü Adliyelerin esnek çalışmaya geçmesi ek süre talebinin artmasına neden olmuştur.Bu nedenle Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranında hedefe ulaşılamaıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması ve teknik yetersizliklerden kaynaklı ölçüm yapılamama riski bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG1.7.1 | Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 25,00% | 47,00 | 70,00 | 67,42 | 96,31% |
| İlgililik |  | Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Ulaşıldığı için herhangi bir değişikliğe ihiyaç duyulmamıştır. Kurumsal yapının güçlenmesine ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacına yönelik belirlenen maliyetin azaltılması yönünde bir sonuca varılmıştır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Doğru ve istenilen amaca yönelik kullanılması durumunda herhangi bir risk ile karşılaşılmayacaktır. Diğital yöntemlerin (soyal medya, internet sitesi vs.) makul ve istenilen alanda kullanılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.7.2 | Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 25,00% | 70,00 | 75,00 | 74,02 | 98,69% |
| İlgililik |  | Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Ulaşıldığı için herhangi bir değişikliğe ihiyaç duyulmamıştır. Kurumsal yapının güçlenmesine ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacına yönelik belirlenen maliyetin azaltılması yönünde bir sonuca varılmıştır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Doğru ve istenilen amaca yönelik kullanılması durumunda herhangi bir risk ile karşılaşılmayacaktır. Diğital yöntemlerin (soyal medya, internet sitesi vs.) makul ve istenilen alanda kullanılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.7.3 | Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı |  |  |  | yüzde | 25,00% |  | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Ulaşıldığı için herhangi bir değişikliğe ihiyaç duyulmamıştır. Kurumsal yapının güçlenmesine ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacına yönelik belirlenen maliyetin azaltılması yönünde bir sonuca varılmıştır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Doğru ve istenilen amaca yönelik kullanılması durumunda herhangi bir risk ile karşılaşılmayacaktır. Diğital yöntemlerin (soyal medya, internet sitesi vs.) makul ve istenilen alanda kullanılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1.7.4 | Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı |  |  |  | yüzde | 25,00% | 10,70 | 10,00 | 40,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemi süreci devam etmekle birlikte iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler işyükünü arttırmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesine değerlerine ulaşılamadı. Bunun nedeni ; Mülga Belediyelerden kalan işçilik alacaklarının ödenmemiş olması ve Mahalli idare Müfettişinin tavsiye kararlarına uyularak yapılan işlemlerin Mahkeme tarafından iptal edilmesidir.Hedeflenen değere ulaşabilmek için süreç itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Maliyet tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde Kurumsa l,yasal, çevresel vb unsurlar açısından Mevzuata uygun işlem yapılmamış olması önemli bir risktir.Bu riski ortadan kaldırmak ve sürdürebilirliliği sağlamak için Mevzuata uygun işlem yapılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H2.1 | Kentsel tasarım altyapı/ üstyapının planlaması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 98,80% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi paydaş kurumların, köy yerleşik alanlarına yönelik uygulamadaki çelişkilerin giderilmesi ile ilgili uygulamaya esas görüşünün gecikmesinin yanı sıra, pandemi de performans hedefine ulaşmayı olumsuz yönde etkilemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Uygulamadaki belirsizlik ve çelişkiler giderilerek bürokrasinin azaltılması, performans hedefine ulaşmayı olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, pandemi gibi süreci olumsuz yönde etkileyen çevresel etkilerin önlenmesi ya da en aza indirilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması da, performans hedefine ulaşmayı kolaylaştıracaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG2.1.1 | Plansız Gelişen Kentsel Alanların Oranı |  |  |  | yüzde | 50,00% | 80,00 | 83,00 | 81,00 | 97,59% |
| İlgililik |  | Plansız alanlara ilişkin olarak, başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede herhangi bir değişiklik olmadı. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Konuyla ilgili olarak, Köy Yerleşik Alanlarına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uygulamadaki çelişkilerin giderilmesine ilişkin 19.10.2020 tarih ve E.3326 sayılı yazımızla görüş talebinde bulunulmuş olup, uygulamaya esas görüş doğrultusunda işlemler yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken şu ana kadar öngörülmeyen bir maliyet ortaya çıkmamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelecek uygulamaya esas görüş doğrultusunda, maliyet tablosunda değişiklik yapma ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde diğer bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, en etkili çevresel unsur olarak covid 19 pandemi riski süreci olumsuz yönde etkilemekte ve çalışma sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ilgili kurumlar tarafından gerekli bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2.1.2 | Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı |  |  |  | yüzde | 50,00% | 12,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmedi. Plan değişikliği onaylanmadığından, Mevcut plan üzerinden iş ve işlemler yürütülmeye devam edilmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans seviyesi bakımından, Turizm bölgelerindeki plan çalışmaları tamamlanarak onay sürecine geçilmiş olduğundan, ihtiyaçlar bu bölgelerde karşılanmış olup; bu bölgeler dışında plan çalışmaları devam etmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Maliyet anlamında, öngörülmeyen herhangi ilave bir maliyet ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde diğer bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, en etkili çevresel unsur olarak covid 19 pandemi riski süreci olumsuz yönde etkilemekte ve çalışma sürelerinin uzamasına neden olmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için ilgili kurumlar tarafından gerekli bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A2 | İmar ve planlama ile sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H2.2 | Yerinde kentsel dönüşümün sağlanması ve sosyal adalet, refah ve sosyal uyumu pekiştirecek şekilde uygulanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 91,67% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle hedefe uluşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan doğrultusunda çalışılmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG2.2.1 | Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı |  |  |  | yüzde | 25,00% | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. İhtiyaçlar değişmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans değerlerine ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Güncellemeye ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal yasal çevresel v.b. Unsurlar açısından risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2.2.2 | Yol Ağının Tamamlanma Oranı |  |  |  | yüzde | 25,00% | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans östergelerinin devam etirilmesinde kurumsal yasal çerçevede vb. unsurlar açısından risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2.2.3 | Kent Meydanı Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 66,67% |
| İlgililik |  | İhtiyaçlar önümüzdeki yıllarda karşılanacaktır. Tespitler ve ihtiyaçlar hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Hedefe önümüzdeki yıllarda hedefe ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Hedefe önümüzdeki yıllarda hedefe ulaşılacaktır. Tahmini maliyet tablolarında değişikliğe ihtiyaç vardır. Performans göstergesi değerlerinde değişikliğe ihtiyaç vardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performan göstergelerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Risk yoktur. Risk olmadığından tedbir alınması gerekmemektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2.2.4 | Engelli Yolu Uzunluğu |  |  |  | km | 25,00% | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. İhtiyaçlar değişmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Güncelleme ihtiyacı yoktur. Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilili amaç, hedef ve politikalara katkısı olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.1 | Yeşil alanlarının artırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan proğram doğrultunda çalışmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.1.1 | Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü |  |  |  | sayı | 100,00% | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plandaki başlangıç dönemdeki mecut hali korunarak iç ve dış çevredeki değişiklikler olmamıştır. Değişiklikler olmadığından ihtiyaçlar değişmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Güncellemeye ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyeler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performas göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.2 | Evsel atıkların düzenli toplanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle artan atık miktarından kaynaklı hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Çalışmalara aynı şekilde devam edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.2.1 | Kişi Başına Düşen Atık Miktarı |  |  |  | kg | 100,00% | 115,00 | 115,00 | 355,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıcına göre pandemi oluşmuş fakat ihtiyaçlar belirlenen program dahilinde karşılanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergelerine göre ihtiyaçlar karşılanmış olup; göstergelerin güncellenmesine ihtiyaç duyulamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans değerlerine göre pandemi nedeniyle ön görülmeyen ihtiyaçlar oluşmuş fakat gösterge değerlerinde değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde herhangi bir risk unsuru ön görülmemektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.3 | Cadde, sokak, pazar ibadethane ve okulların vb. yerlerinin sürekli temizlenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması, Dijital yöntemlerin etkin kullanılmadığından yeterli ölçüm yapılamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | İnsan kaynaklarının ve dijital yöntemlerin etkin kullanılması |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Temizlik İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.3.1 | Çevre ve Temizlik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 100,00% | 55,00 | 65,00 | 66,30 | 100,00% |
| İlgililik |  | Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Ulaşıldığı için herhangi bir değişikliğe ihiyaç duyulmamıştır. Kurumsal yapının güçlenmesine ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacına yönelik belirlenen maliyetin azaltılması yönünde bir sonuca varılmıştır. Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Doğru ve istenilen amaca yönelik kullanılması durumunda herhangi bir risk ile karşılaşılmayacaktır. Dijital yöntemlerin (soyal medya, internet sitesi vs.) makul ve istenilen alanda kullanılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.4 | Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 75,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Sokak hayvanları rehabiletasyon merkezi kurulamadığından hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Stratejik planda Sokak hayvanı rehabiletasyon merkezi yapılması halinde hedefe ulaşılması düşünülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.4.1 | Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Barınak olmaması sıkıntılara neden olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3.4.2 | Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 400,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür. Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Barınak olmaması sıkıntılara neden olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3.4.3 | Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 0,00 | 150,00 | 155,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür. Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Barınak olmaması sıkıntılara neden olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3.4.4 | Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür. Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır. Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Barınak olmaması sıkıntılara neden olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.5 | Sıfır atık projesinin yürütülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 95,71% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Toplanan geriye dönüşebilen ataık miktarında artış olmadığından hedefte sapma meydana gelmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine İhtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.5.1 | Sıfır Atık Projesi Kapsamında Toplanan Geriye Dönüşebilen Atık Miktarı |  |  |  | ton | 100,00% | 30.000,00 | 34.000,00 | 32.540,00 | 95,71% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A3 | Sürdürülebilir atık yönetimi ile bütün canlılar için; yaşanabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H3.6 | Çevre konusunda bilinç seviyesinin yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Covid-19 tebirleri nedeniyle artan atık miktarından kaynaklı hedefte sapma olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Çalışmalara aynı şekilde devam edilmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG3.6.1 | Kişi Başına Düşen Atık Miktarı |  |  |  | kg | 100,00% | 115,00 | 115,00 | 355,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H4.1 | Turizmden daha fazla pay almak için gerekli çalışmaları yapmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefte sapma yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan proğram doğrultunda çalışmaya devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG4.1.1 | Kültür Evi ve Müze Sayısı |  |  |  | sayı | 100,00% | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. İhtiyaçlar karşılanmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlar hedef ve performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Stratejik planda hedefe ulaşmak için planda güncelemeye ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Stratejik planda hedefe ulaşmak için planda güncelemeye ihtiyaç yoktur. Tahmini maliyet tablolarında değişikliğe ihtiyaçyoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H4.2 | Yerel çeşitliğin ve kırsal kalkınmanın destekenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 68,75% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Patent başvurusu yapılamadığından hedefte sapma olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | 2022 yılında planlanan hedeflere ulaşılması düşünülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG4.2.1 | Patent başvurusu yapılan yöresel ürünler sayısı |  |  |  | saat | 25,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Belediyemizin herhangi bir sebepten maddi imkansızlıkların ortaya çıkması. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4.2.2 | İyi Tarım ve Hayvancılık Konusunda Düzenlenen Etkinliklere Katılanların Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 30,00 | 50,00 | 60,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefin üstüne çıkılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Pandemi sürecinin sürmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4.2.3 | Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | sayı | 25,00% | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Pandemi sürecinin sürmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4.2.4 | Üretici Pazar Yeri Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 75,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Belediyemizin herhangi bir sebepten maddi imkansızlıkların ortaya çıkması. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A4 | Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için turizm ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H4.3 | Kentimizin yerel, ulusal ve uluslarararı tanınırlığın artırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Ulusal Basında hedefe ulaşılmış olup, Arsuz'un tanıtımına yönelik yapılan haberlerde artış yaşanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Herhangi bir önlem planı hazırlanmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG4.3.1 | Ulusal Basında Arsuz'un tanıtımına yönelik çıkan haber sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemiden dolayı iç ve dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir. Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı tespit ve ihtiyaçlarda değişiklik olmuştur. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Ulaşıldığı için herhangi bir değişikliğe ihiyaç duyulmamıştır. Kurumsal yapının güçlenmesine ve performansın artmasına katkı sağlayacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacına yönelik belirlenen maliyetin azaltılması yönünde bir sonuca varılmıştır. Yüksek maliyetler ortaya çıkmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Doğru ve istenilen amaca yönelik kullanılması durumunda herhangi bir risk ile karşılaşılmayacaktır. Dijital yöntemlerin (soyal medya, internet sitesi vs.) makul ve istenilen alanda kullanılması gerekmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4.3.2 | Arsuz'un Tanıtımına yönelik katılınan fuar sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 1,00 | 5,00 | 3,00 | 60,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın nedeniyle dış çevrede değişiklikler meydana gelmiştir.Yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel konularda pandemi etkileri görülmüştür.Bu etkilere rağmen hedef ve preformas göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Hedeflenen değere ileriki yıllarda ulaşılması öngörüldüğünden değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerine ulaşmada öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda ve gösterge değerinde değişime ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Yeterli insan kaynağının bulunmaması ve teknik yetersizlikten kaynaklı ölçüm yapılamama riski vardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.1 | İstihdama katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 80,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Küresel salgından dolayı açılmayan Meslek Edindirme Kurslarına katılım sağlanmadığından dolayı hedefte sapma olmuştur |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | 2022 yılında hedefe ulaşılması planlanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.1.1 | Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 55,00 | 85,00 | 96,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Kurslarımız planlandığı gibi açılmış olup herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Planın başlangıç döneminden itibaren ihtiyaçlar belirlenen proğram dahilinde gerçekleşmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. Planlama dahilindeki ihtiyaçlar karşılanmış olup hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler olmamıştır. Herhangi bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.1.2 | Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 18,00 | 20,00 | 12,00 | 60,00% |
| İlgililik |  | Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcı sayısında kısıtlamaya gidilmiş olup ama hedeften sapma olmamıştır. Planlamada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hedeften sapma olmadığından performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Kurs başına düşen katılımcı sayısında pandemi tedbirleri kapsamında düşürülmüş olup faklı kurslar açarak hedefe ulaşılmıştır. Planlama dahilindeki ihtiyaçlar karşılanmış olup hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler olmamıştır. Herhangi bir değişiklik ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. Risk olmadığından tedbir alınma gereksinimi doğmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.1.3 | Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 50,00% | 0,00 | 80,00 | 64,00 | 80,00% |
| İlgililik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.2 | Sağlıklı bir yaşam için sporu desteklemek ve geliştirmek |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 90,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.2.1 | Bisiklet Yolu Uzunluğu |  |  |  | km | 25,00% | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. Sahil yürüyüş yolunda yapılan bisiklet yolu çevrede beğeni kazanmıştır. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşmıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. Yüksek maliyetler ortaya çıkmadığından performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. Risk olmadığından tedbir almaya gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.2.2 | Spor Sahası Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 60,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar önümüzdeki yıllarda karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. İhtiyaçlar karşılanamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Stratejik planda hedefe ulaşmak için planda günceleme ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Risk yotur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.2.3 | Lisanslı Sporcu Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 1.330,00 | 1.450,00 | 1.478,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren herhangi bir sapma olmamıştır. Planlamada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hedeften sapma olmadığından göstergelerde değişiklik yapa ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Planlama dahilindeki ihtiyaçlar karşılanmış olup hedefe ulaşılmıştır. Planlamada istenilen düzeye ulaşılmış olup öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Yüksek maliyet oluşmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik yapma ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. Risk olmadığından tedbir alınma gereksinimi yoktur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.2.4 | Spor Kulübü Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 9,00 | 9,00 | 13,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Planlamanın başlangıcından itibaren herhangi bir sapma olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Planlanan hedeflere ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.3 | Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 93,85% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.3.1 | Sanatsal ve Kültürel Faaliyetlerden Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | sayı | 100,00% | 61,00 | 65,00 | 61,00 | 93,85% |
| İlgililik |  | Yılın ilk altı ayı covit-19 tedbirleri sebebiyle etkinlikler yapılamamıştı, ikinci altı ay içerisinde yapılan etkinliklerle hedeflenen düzeye çok yakın olunmuştur. Planlamada herhangi bir değişiklik olmamıştır. Hedeften sapma olmadığından göstergelerde değişiklik yapma ihtiyacı olmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Pandemi tedbirleri kapsamınaki kısıtlamalara ramen hedefe çok yaklaşmış olduk. Planlama dahilindeki ihtiyaçlar karşılanmış olup hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.4 | Kadınların her alanda daha fazla katılımı için gerekli faaliyetlerde bulunmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 98,53% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.4.1 | Etkinliklere Katılan Kadın Sayısı |  |  |  | sayı | 25,00% | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Pandemi nedeniyle planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. İç ve dış çevrede insanların toplu olarak bir araya geldikleri toplantı,panel,konferans gibi etkinliklere yasal kısıtlama getirildiği gibi insanların da biraraya gelme konusunda çekindikleri gözlenmiştir. Hedef ve performans göstergesinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesi; Kadın girişimliğinin desteklenmesi ve bunun sonucunda başarılı, özgüveni yüksek,gerek psikolojik gerekse ekonomik yönden güçlü kadın sayısını arttıracağından önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerine ulaşmada öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Performans gösterge değerine ulaşmada yıllar itibariyle yüksek maliyet çıkması durumunda gerekli değişiklikler yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Salgın nedeniyle insanların toplu olarak biraraya gelmekten çekinmeleri, yasal olarak kısıtlamaların devam etmesi ile bu sebeblerin ortadan kalkması halinde bile insanların sosyal fobi yaşama ihtimalleri bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.4.2 | Düzenlenen Etkinliklerden Memnuniyet Düzeyi |  |  |  | yüzde | 25,00% | 0,00 | 85,00 | 80,00 | 94,12% |
| İlgililik |  | Pandemi nedeniyle planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. İç ve dış çevrede insanların toplu olarak bir araya geldikleri toplantı,panel,konferans gibi etkinliklere yasal kısıtlama getirildiği gibi insanların da biraraya gelme konusunda çekindikleri gözlenmiştir. Hedef ve performans göstergesinde bir değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. Performans göstergesi; Kadın girişimliğinin desteklenmesi ve bunun sonucunda başarılı, özgüveni yüksek,gerek psikolojik gerekse ekonomik yönden güçlü kadın sayısını arttıracağından önemli katkısı bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans gösterge değerine ulaşmada öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Performans gösterge değerine ulaşmada yıllar itibariyle yüksek maliyet çıkması durumunda gerekli değişiklikler yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Salgın nedeniyle insanların toplu olarak biraraya gelmekten çekinmeleri, yasal olarak kısıtlamaların devam etmesi ile bu sebeblerin ortadan kalkması halinde bile insanların sosyal fobi yaşama ihtimalleri bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5.4.3 | Yörsel Ürünler Kadın Eli Semt Pazarında Üreten Kadın Sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Pandemi sürecinin sürmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.5 | Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin etkin olarak sürdürülmesi |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Sosyal Yardım Alan Hane Sayısında artış yaşanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.5.1 | Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı |  |  |  | sayı | 100,00% | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.500,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Covit-19 pandemisi sebebiyle Sosyal Yardım Alan Hane Sayısında artış olmuştrur. Planlamada herhangi bir değişiklik olmamış olup ihtiyaçlar karşılanmıştır. Tespit ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Planlanan hedeflere ulaşılmıştır. Planlama dahilindeki ihtiyaçlar karşılanmış olup hedefe ulaşılmıştır. Planlamada istenilen düzeye ulaşılmış olup öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı yoktur. Performans göstergesi kalkınma planında amaçlanan hedef ve politikalara öngörülen zaman ve şartları oluşturmakta çok yararlı olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Planlanan değerlere ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler oluşmamıştır. Herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yoktur. Yüksek maliyet oluşmadığından hedefte ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik yapma ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru bulunmamaktadır. Risk olmadığından tedbir alınma gereksinimi doğmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A5 | Kültür, sanat ve spor hizmetleri ile birlikte Sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde etkinlik sağlanması (Kadın, Çocuk, Yaşlı ve Dezavantajlı (Kırılgan) grupların sosyal |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H5.7 | Evlilik öncesi çiftlerin kültürel, sosyal ve psikolojik olarak evliliğe hazırlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Kaynak yetersizliği nedeniyle |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Kaba Boşanma hızı il bazında ve yıl sonu itibariyle TÜİK tarafından açıklanmaktadır.İlçe bazında boşanma sayısı ayrı ayrı açıklanmamaktadır. Bu nedenle istenilen verilere ulaşılamadığından, boşanma hızı yerine ilçemizde evlenenlerin sayısınını(küçük yaş,mahkeme kararı ile evlilik ,yabancı evlilik gibi) tespitinin yapılması ve bu verilerin performans göstergesi olarak işlenmesi daha uygun olacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG5.7.1 | Kaba Boşanma Hızı |  |  |  | sayı | 100,00% | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Evlilikte beklentilerin değişmesi ,evlenen çiftler arasındaki ekonomik eşitsizlik, ilgisizlik, şiddet, baskı ve aşırı kontrolcü tutumlar kaba boşanma hızını arttırmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans Gösterge Değerine kaynak yetersizliği nedeniyle ulaşılamamıştır. Evlenen çiftlerin boşanma işlemleri merkez tarafında işlendikten sonra sisteme düşmesi nedeniyle, istenilen veriye belirtilen zamanda ulaşılamamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performans Gösterge Değeri maliyet gerektirmemektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Kaba Boşanma Hızındaki artış nedeniyle ailelerin parçalanması, çocukların psikolojik olarak kötü etkilenmesi, insanların evliliğe bakış açılarını olumsuz etkilemesi riskleri mevcuttur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H6.1 | Dere yataklarının neden olduğu afetlerin ortadan kaldırmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG6.1.1 | Islahı Yapılan Dere Uzunluğu |  |  |  | km | 100,00% | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Plan başlangıcına göre ihtiyaçlar karşılanarak çevrede ciddi değişiklikler gelmemiştir. Proğram dahilindeki derelerin temizliği Belediyemizin iş makineleri ile temizlenerek vatandaşların mallarına zarar vermeleri önlenmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Performan gösterge değerlerine ulaşırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans östergelerinin devm etirilmesinde kurumsal yasal çerçevede vb. unsurlar açısından risk yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A6 | Doğa ve insan kaynaklı afetlere hazır olma kapasitesinin artırılarak, afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H6.2 | İklim değişikliğinin etkilerinin ortaya konularak önlemler alınması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Hedefe ulaşılmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Plan program doğrultusunda çalışmalar devam edecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG6.2.1 | Küresel iklim değişikliği kapsamında yapılan toplantı sayısı |  |  |  | sayı | 100,00% | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | 2019 yılında ortaya çıkan küresel salgın covit-19 sürmüştür.Bu değişiklikler hedef ve ihtiyaçları değiştirmedi.tahmin edilen hedefe ulaşılmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Tahmin edilen hedefe ulaşılmıştır.Hedef ve göstergelerin güncellemesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Öngörülmeyen maliyet ortaya çıkmamıştır.Tahmini maliyet tablosunda değişikliğe gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans Göstergelerinin devam ettirilmesinde risk unsuru yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H7.1 | Güvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesini sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 50,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Teşekkür belgelerine ilişkin bir çalışma yapılamadığından hedefte sapma meydana gelmiştir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | Hedefe 2022 yılında ulaşılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG7.1.1 | Denetlenen İşyeri Oranı |  |  |  | yüzde | 50,00% | 90,00 | 95,00 | 98,00 | 100,00% |
| İlgililik |  | Covid-19 nedeni ile değişikliklik meydana gelmiştir.DCovid-19 nedeni ile tespitlerimiz ile ilgili ihtiyaçlarımız arttırılmıştır.DGüvenli ve sağlıklı ticari faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmış olup,Covid-19 nedeni ile denetimler arttırlımıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.İlerdeki dönemlerde hedef ve göstergeleri güncelleme ihtiyaçları yoktur.Güvenli ve sağlıklı faaliyetlerin sürdürülmesi ile toplum refahı sağlanmıştır." |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Herhangi bir maliyet olmadığından maliyetlerin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Personel sayısının düşük olması DPersonel Alımı sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG7.1.2 | Teşekkür Belgesi Verilen İşyeri Sayısı |  |  |  | sayı | 50,00% | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00% |
| İlgililik |  | Küresel salgın ve tasarruf tedbirlerinden dolayı iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmiştir. Tespitler ve ihtiyaçlar güncelliğini korumaktadır. Hedef ve performans göstergelerinde bir değişiklik ihtiyacı doğurmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesine ulaşılmadığından karşılanamamıştır. İlerdeki yıllarda hedef ve göstergelere ulaşılması öngörülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Herhangi bir maliyet olmadığından maliyetlerin güncelleme ihtiyacı yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Personel sayısının düşük olması Personel Alımı sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2020-2024 STRATEJİK PLANI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 YILI DEĞERLENDİRME TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Amaç |  |  | A7 | Toplum refahı ve düzenin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef |  |  | H7.2 | Parkların güvenliğinin sağlanması |  |  |  |  |  |  |
| Hedefin Performansı |  |  | 66,67% |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Sapma Nedeni |  |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler olmuştur. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler |  |  | 2022 yılında hedef değeri yakalanılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Birim |  |  | Fen İşleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  |  |  |  | Birimi | Hedefe Etkisi% | 2019 | 2021 | 2021 | Performans (%) |
|  |  |  |  |  |  |  | Değeri (A) | Yılsonu Değer (B) | Gerçekleşme Değeri (C) | (C-A)/(B-C) |
| PG7.2.1 | Güvenlik Kamerası Yerleştirilen Park Sayısı |  |  |  | sayı | 100,00% | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 66,67% |
| İlgililik |  | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklikler olmuştur. 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan 2 adet park kamerası 2021 yılında kurulumu yapılmıştır. 2020 yılı hedefine ulaşılamadığından Hedef ve performans göstergelerinde değişikliğe ihtiyaç vardır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkililik |  | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar kısmen karşılanmamıştır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etkinlik |  | Maliyetlerde bir değişiklik olmamıştır. Maliyet tablolarının değişmesine gerek yoktur. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sürdürülebilirlik |  | Performans göstergelerinin fiziki yapıya uygun değiştirilmesi gerekmektedir. 2020 yılında kurulması gereken iki adet kamera sisteminin 2022 yılında telafisi yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sonuç

İlgili birimlerden gelen veriler doğrultusunda, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından konsolide edilmiştir. Bu kapsamda 61 adet performans göstergesinde çalışma yapılarak gerçekleşme sağlanmış olup 7 adet faaliyetin performans göstergesinde gerçekleşme sağlanamamıştır. Stratejik planın ortalama gerçekleşmesi ise  %82,80’dir.

İzleme Ve Değerlendirme Kurulu

2020-2024 Stratejik Planının 2021 yılı Dönem Sonu Değerlendirme Raporu’nda yer alan bilgiler doğrultusunda Arsuz Belediyesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından Stratejik Planının güncellenmemesi gerektiği kararına varılmıştır.

Tablo 1 Strateji Geliştirme Kurulu Üyeleri

| SIRA NO | AD SOYAD | ÜNVAN | BİRİM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Özgür MURT | Müdür | İŞM |
| 2 | Salim DİK | Müdür | SGM |
| 3 | Mehmet TURHAN | Müdür | MHM |
| 4 | Koray KAZMANCI | Müdür V. | FİM |
| 5 | İsmail GÖKPINAR | Müdür V. | EİM |

Tablo 2 Strateji Planlama Ekibi Üyeleri

| SIRA NO | AD SOYAD | ÜNVAN | BİRİM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Özgür MURT | Müdür | İŞM |
| 2 | Salim DİK | Müdür | SGM |
| 3 | Mehmet TURHAN | Müdür | MHM |
| 4 | M. Cevat AYDEMİR | Müdür | ZM |
| 5 | Koray KAZMANCI | Müdür V. | FİM |
| 6 | İsmail GÖKPINAR | Müdür V. | EİM |
| 7 | Şemsettin UÇMAZ | Müdür | BYHİM |
| 8 | Seyfettin AY | Müdür | İKEM |
| 9 | Şerif AKÇALI | Müdür | ÇKKM |